## Sheet2
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 280300 | หมู่ที่ 1
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | จำนวน 4 ช่วง ขนาดดว้าง 4 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 137 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548 ตร.ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
ลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 318400 | หมู่ที่ 21
| เชื่อมระหว่างตำบลหนองไผ่ | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว 312 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
| หมู่ที่ 21 จากห้วยนา ไปทาง | หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
| บ้านโนนเห็ดไค | งบปมระมาณ 636,800 บาท |  | จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับ อบจ. มหาสารคาม
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขยายเขตถนนคสล. ข้างละ 1.00 ม. | 160400 | หมู่ที่ 14
| ภายในหมู่ที่ 14 | หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ช่วง |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ช่วงที่ 1 ยาวรวมสองข้าง 100 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | ช่วงที่ 2 ยาวรวมสองข้าง 218 ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 318 ตร.ม.
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 183700
| ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ขนาดดว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 88เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม.
ลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 200000
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | ขนาดดว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม.
งบปมระมาณ 400,000 บาท
ร่วมกับ อบจ. มหาสารคาม
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 321500
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | ขนาดดว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 158 เมตร ลงลูกรังข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 632 ตร.ม.
ช่วงที่ 1 ยาวรวมสองข้าง 134 ม.
ช่วงที่ 2 ยาวรวมสองข้าง 24 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 233400
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | ขนาดดว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร
หนา 0.15 เมตร
งบปมระมาณ 400,000 บาท
ร่วมกับ อบจ. มหาสารคาม
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 187000
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ขนาดดว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร
ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 X 1 เมตร
จำนวน 5 ท่อ หรือมีขนาดพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า
360 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการก่อสร้างถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. | 325000 | หมู่ที่ 7
| คสล.ภายในหมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง 3 เมตร 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร 2 ช่วง |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 632 ตร.ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | พร้อมป้ายโครงการ |  | จังหวัดมหาสารคาม
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร
(พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร)
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร
(พร้อมลงท่อ 0.30 X 100 จำนวน 4 ท่อน)
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร
(พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 288400 | หมู่ที่ 4
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
พร้อมป้ายโครงการ
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 161400 | หมู่ที่ 11
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 เมตร . |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
พร้อมป้ายโครงการ
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 268400 | หมู่ที่ 13
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | ขนาดดว้าง 5 เมตร ยาว 202 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | งบปมระมาณ 536,800 บาท |  | จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับ อบจ. มหาสารคาม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร |  | เชื่อถนนลาดยาง ม.15
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว59 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ ไป
|  | หนา 0.15 เมตร . |  | ตำบลโพธิ์ชัย
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า236ตร.ม.
14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 340000 | หมู่ที่ 19
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | จำนวน 2 ช่วง พร้อมป้ายโครงการ |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 199เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม.
( หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. )
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 155400 | หมู่ที่ 5
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 88 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | 308 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ |  | จังหวัดมหาสารคาม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านโคก ไป | 226500 | หมู่ที่ 10
| พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร | บ้านโนนเห็ดไค ขนาดกว้าง 5 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
| หมู่ที่ 10 | ยาว 1800 เมตร ดินถมหน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร |  | จังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ 453,000 บาท ร่วมกับ
อบจ. มหาสารคาม
17 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากชาดน้อย ไป | 120400 | หมู่ที่ 3
| พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร | หนองไข่แลน และบ้านโนนเห็ดไค |  | ตำบลหัวเรือ
| หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. |  | จังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ 248,000 บาท ร่วมกับ
อบจ. มหาสารคาม
18 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านดงเค็ง ไป | 21500 | หมู่ที่ 16
| ไปพื้นที่ทางการเกษตรหมู่ที่ 16 | คลองมะนิล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านกุดอ้อ ไป | 33400 | หมู่ที่ 7
| ไปพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 7 | บ้านเครือชูด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ความหนาเฉลี่ย 0.10 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
20 | โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตรูปด้วย | 308400 | หมู่ที่ 8
| ร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ถึง 0.50 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
| หมู่ที่ 8 | ยาว 134 เมตร พร้อมฝาปิดระบายน้ำ |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
21 | โครงการก่อสร้างระบบประปา | ก่อสร้างระบบประปาแบบหอสูง | 236800 | หมู่ที่ 12
| ผิวดินแบบหอสูง หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้า ง3 เมตร สูง 9.50 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | พร้อมป้ายโครงการ |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
22 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ | 200000 | หมู่ที่ 2
| เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ | ออกกำลังกาย |  | ตำบลหัวเรือ
| ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 |  |  | อำเภอวาปีปทุม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | โครงการก่อสร้างศาลา | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. | 358400 | หมู่ที่ 2
| เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | สูง 3.50 ม. ยาว 16 ม. |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
24 | โครงการก่อสร้างศาลาเอนก - | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หนเร้านค้าชุมชน | 233400 | หมู่ที่ 9
| ประสงค์หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
|  | สูง 5.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
25 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน | 400000 | หมู่ที่ 4
| บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4,5,15,11 และหมู่ที่ 20 |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
26 | โครงการขยายเขตถนน คสล. | ขยายถนนคสล. กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร | 135000 | หมู่ที่ 6
| หมู่ที่ 6 | ยาวข้างละ 134 เมตร พร้อมป้ายโครงการ |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | โครงการขยายเขตถนนดิน | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม. | 115500 | หมู่ที่ 15
| พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่ทาง | ยาว 240 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 1 เมตร |  | ตำบลหัวเรือ
| การเกษตร หมู่ที่ 15 | พร้อมลงท่อระบายน้ำขนาด 0.30 X 1.00 ม. |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | จำนวน 20 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ |  | จังหวัดมหาสารคาม
ช่วงที่ 1 ยาว 60 เมตร
ช่วงที่ 2 ยาว 180 เมตร
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | อสร้างถนนคอนกรีตและมุงหลังคา | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| และมุงหลังคาสนามเด็กเล่น | สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหุ่ง |  | บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝาย
เหล่าหุ่ง
29 | โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้า | ก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับเด็กนักเรียน | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| แปรงฟัน สำหรับเด็กนักเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. |  | อบต.
30 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
| โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้า | ก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับเด็กนักเรียน | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| แปรงฟัน สำหรับเด็กนักเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก |  | บ้านกอก
31 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก
| โครงการก่อสร้างปรับปรุง | ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่รับประทานอาหาร | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| พื้นที่บริเวณรับประทานอาหาร | แก่เด็กนักเรียน |  | บ้านหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น | ก่อสร้างสนามเด็กเล็กพร้อมลงเครื่องเล่น | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| พร้อมลงเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนา | แก่เด็กนักเรียน |  | บ้านกุดอ้อ - วังปทุม
เด็กเล็กบ้านกุดอ้อ - วังปทุม
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
| ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก | ก่อสร้างห้องน้ำแก่เด็กนักเรียน | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| บ้านหนองแก |  |  | บ้านหนองแก
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตบริการไฟฟ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ | ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้านไปพื้นที่ทางการเกษตร | 88100 | หมู่ที่ 1
| การเกษตร หมู่ที่ 1 |  |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ | 51000 | หมู่ที่ 3
| ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง | จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จำนวน 2 ต้น |  | ตำบลหัวเรือ
| สายดับภายในหมู่บ้าน | ช่วงที่ 2 จำนวน 3 ต้น |  | อำเภอวาปีปทุม
| หมู่ที่ 3 |  |  | จังหวัดมหาสารคาม
3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 9 ต้น | 84000 | หมู่ที่ 10
| เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 |  |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง | 48000 | หมู่ที่ 11
| ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง | พร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้าน |  | ตำบลหัวเรือ
| สายดับภายในหมู่บ้าน | จำนวน 5 ต้น |  | อำเภอวาปีปทุม
| หมู่ที่ 11 |  |  | จังหวัดมหาสารคาม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตบริการไฟฟ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งสายดับ | 31600 | หมู่ที่ 12
| ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง | และโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 ต้น |  | ตำบลหัวเรือ
| สายดับภายในหมู่บ้าน |  |  | อำเภอวาปีปทุม
| หมู่ที่ 12 |  |  | จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งสายดับ | 100000 | หมู่ที่ 14
| ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง | จำนวน 7 ต้น และโคมไฟฟ้าส่องสว่าง |  | ตำบลหัวเรือ
| สายดับภายในหมู่บ้าน | จำนวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์ |  | อำเภอวาปีปทุม
| หมู่ที่ 14 |  |  | จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน 3 ต้น | 36900 | หมู่ที่ 16
| เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 |  |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมด้วยไฟฟ้าส่องสว่าง | 28400 | หมู่ที่ 17
| หมู่ที่ 17 | พร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ต้น |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตบริการไฟฟ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง | 36900 | หมู่ที่ 18
| ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 18 | พร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 ต้น |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| งานกำจัดขยะมูลฝอย และ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจุลินทรีย์
| สิ่งปฎิกูล | ที่มีประสิทธิภาพ (EM) | 10000
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพพัฒนา | 50000 | ม. 1-21
| ฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ | ฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ค่าวิทยากร เป็นต้น |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประชาชนทุกคนในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้กับ | 1355200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| การจัดการบริหารสถานศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหัวเรือ จำนวน 6 ศูนย์ |  | ตำบลหัวเรือ
|  | ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับ | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| ค่าอาหารเสริม (นม ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียน | 1647380 | โรงเรียนสังกัด -
|  | สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน |  | สพฐ. 4 โรงเรียน ,
|  | จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 955,500 บาท |  | โรงเรียนราชประชา -
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียน |  | นุเคราะห์ 16 ,
|  | สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|  | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 เป็นเงิน 217,560 บาท |  | สังกัด อบต.หัวเรือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการของ อบต.หัวเรือ
เป็นเงิน 474,320 บาท
( ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจาก -
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น )
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประชาชนทุกคนในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ - |  | 1339650
การศึกษา
| - งบบุคลากร |  | 390840
| เงินเดือนพนักงาน) - | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล | 249240
| (ฝ่ายประจำ) | จำนวน 1 อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป | 108000
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
| เงินเพิ่มต่างๆ - | เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ - | 33600
| ของพนักงานจ้าง | พนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 อัตรา
| - งบดำเนิงาน |  | 943810
| ค่าตอบแทน |  | 713810
| ค่าตอบแทนผผู้ปฎิบัติราชการ | เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ | 657810
| อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร - | (เงินรางวัลประจำปี ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ -
| ปกครองส่วนท้องถิ่น | พนักงานจ้าง
| ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน - | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา | 10000
| นอกเวลาราชการ | ให้กับพนักงานส่วนตำบล
| ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล | 36000
จำนวน 1 อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประชาชนทุกคนในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับ - | 10000
พนักงานส่วนตำบล
| ค่าใช้สอย |  | 230000
| (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) | เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 70000
ในการฝึกอบรมและสัมนาของพนักงานส่วนตำบล /
พนักงานจ้าง
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ | เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าลงทะเบียน , | 30000
| ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา
| หมวดอื่นๆ | ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
(รายจ่ายในการ -
เดินทางไปราชการ)
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000
| ต่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ | 30000
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
| - งบลงทุน |  | 5000
| (ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน) | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ระดับ 3-6 ขนาด 150x80x75 ซม. | 5000
สำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประชาชนทุกคนในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งบรายจ่ายอื่นๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ - | 50000
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หัวเรือ จำนวน 15 คน
| งบเงินอุดหนุน | เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ | 2594000
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มเครือข่าย -
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 5 จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ อบต.หัวเรือ
จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 2,1000,000 บาท
( ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม ฯ )
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
เป็นเงิน 444,000 บาท
( ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ )
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง | 80000 | หมู่ที่ 2
ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการธรรมะชุมชน | เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการธรรมะชุมชน | 50000 | หมู่ที่ 1-21
ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการส่งเสริมประเพณี - | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งเรือประจำ - | 50000 | หมู่ที่ 2
| แข่งเรือตำบลหัวเรือ | ตำบลหัวเรือ |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการส่งเสริมประเพณี - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของวัดต่างๆ ในเขต อบต. - | 48000 | วัดทุกวัดในเขต
| ท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 16 วัด | หัวเรือ จำนวน 16 วัด |  | ตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีงาน - | 150000 | สนามหน้าที่ว่าการ -
| งานออนซอนกลองยาวชาววาปี | ออนซอนกลองยาวชาววาปี |  | อำเภอวาปีปทุม
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| - งบเงินอุดหนุน |  | 130000
| ( อุดหนุนส่วนราชการ ) |  | 45000
| อุดหนุนจังหวัดมหาสารคาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน 150 ปี | 5000
จังหวัดมหาสารคาม
| อุดหนุนอำเภอวาปีปทุม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ออนซอน - | 30000
กลองยาวชาววาปีปทุม
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบุญเบิกฟ้าและงาน - | 10000
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม
| (อุดหนุนกิจการที่เป็น - |  | 85000
สาธารณประโยชน์)
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการบวชชีพราหมณ์ | 20000
หมู่ที่ 7 , 18
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับประเพณีสงกรานต์ | 15000
หมู่ที่ 6 ,17,21
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนถนให้กับประเพณีบุญบั้งไฟ | 50000
หมู่ที่ 4,5,15
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 แนวทางการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา - | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน - | 150000
| เสพติด สามัคคี สร้างความ - | ยาเสพติด สามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ปรองดองและสมานฉันท์
| ค่าวัสดุ (วัสดุกีฬา ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน | 100000
ในเขตตำบลหัวเรือ จำนวน 21 หมู่บ้าน
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และควบคุมโรคติดต่อ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ - |  | 1143800
สาธารณสุข
| - งบบุคลากร |  | 114600
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ | 112800
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
|  | จำนวน 1 อัตรา คือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ | 1800
| - งบดำเนินงาน |  | 651200
| ค่าตอบแทน |  | 28200
| (ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 28200
| อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร - | (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ
| ปกครองส่วนท้องถิ่น ) | พนักงานจ้าง
| ค่าใช้สอย |  | 523000
| (รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 20000
ในการฝึกอบรมและสัมนาของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
| (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50000
| ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ | สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
| รายจ่ายหมวดอื่น ๆ) | ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ ไป -
อบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และควบคุมโรคติดต่อ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการควบคุมโรคติดต่อและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคติดต่อ | 60000 | ในเขตตำบลหัวเรือ
| ไม่ติดต่อตามฤดูกาล | และไม่ติดต่อตามฤดูกาล |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| โครงการจัดระบบการแพทย์ - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการ
| ฉุกเฉินประจำตำบล | ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน - | 438000 | ในเขตตำบลหัวเรือ
|  | ตำบลหัวเรือ เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
| ค่าวัสดุ |  | 100000
| (วัสดุวิทยาศาสตร์ - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุง ทรายอะเบท | 100000
| หรือการแพทย์) | หรือปูนแดง
| - งบเงินอุดหนุน |  | 378000
| (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) |  | 63000
|  | อุดหนุนอำเภอวาปีปทุม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 3000
สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต
|  | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาด | 30000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
|  | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปทุม | 30000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทางเลือกใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และควบคุมโรคติดต่อ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น - |  | 315000
สาธารณะประโยชน์)
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข | 315000
มูลฐานชุมชน (อสม.) ในเขตตำบลหัวเรือ ทุกหมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 15,000 บาท
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
7.1 แนวทางการส่งเสริมดูแลและสงเคราะห์ครชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ - |  | 503785
สังคมสงเคราะห์
| - งบบุคลากร |  | 282080
| เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน | 119280
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา คือ นักบริหารงานสวัสดิ -
การสังคม
| เงินประจำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน | 32000
สวัสดิการสังคม
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง | 112800
จำนวน 1 อัตรา คือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน - | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง | 18000
| จ้าง | จำนวน 1 อัตรา คือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
| - งบดำเนินงาน |  | 221705
| ( ค่าตอบแทน ) |  | 141705
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี | 87905
พิเศษ ( รางวัลประจำปี ) แก่พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการปฎิบัติงานนอกเวลา | 5000
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
7.1 แนวทางการส่งเสริมดูแลและสงเคราะห์ครชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่ | 28800
พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
คือ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
| ค่ารักษาพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงาน | 20000
และพนักงานจ้าง
| ค่าใช้สอย |  | 80000
| ( รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง - | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 30000
| บริการ ) | ในการฝึกอบรมและสัมนาของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
| (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ | 20000
| ไปราชการ ) | ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
| (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ เป็นต้น
| งานสวัสดิการและสังคม - |  | 340000
สงเคราะห์ (งบดำเนินงาน)
| ค่าใช้สอย |  | 210000
| โครงการฝึกอาชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างอาชีพให้คนพิการ | 30000
มีงานทำและพึ่งตนเองได้
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
7.1 แนวทางการส่งเสริมดูแลและสงเคราะห์ครชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ | 130000
| ค่าวัสดุ |  | 130000
| (วัสดุสำนักงาน ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ | 30000
ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์
| (วัสดุงานบ้านงานครัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ | 100000
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตตำบลหัวเรือ
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
7.2 แนวทางการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยาก | 50000
| ยากไร้ | ไร้ ในตำบลหัวเรือ

## 1
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 100000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| โนนเขวา ม.1 | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตรหนาเฉลี่ย |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | ไม่น้อยกว่า168 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ |  | จังหวัดมหาสารคาม
1 ป้าย
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 100000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| บ้านหนองตาไก้ ม.2 | ขนาดดว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตรหนาเฉลี่ย |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | ไม่น้อยกว่า168 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ |  | จังหวัดมหาสารคาม
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 1 ป้าย | 100000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| บ้านหนองทุ่ม ม.5 | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจรกว้าง |  | หนองทุ่ม
|  | 4 เมตร ยาว 42 เมตรหนาเฉลี่ย0.15 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
|  | หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า |  | จังหวัดมหาสารคาม
168 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย
3
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 100000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หนองทุ่ม หมู่ที่ 6 | ขนาดดว้าง 4 เมตร |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 42 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนขนาดพื้นผิวจราจร | 100000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| บ้านหนองเสือ ม.7 | ขนาดดว้าง 4 เมตร |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 42 เมตร |  | อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง | 100000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| พร้อมติดหม้อแปลง บ้านม่วง ม.4 | 30KVA ปักเสา พาดสาย พร้อมอุปกรณ์ |  | ตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
4

## 2
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสวัสดิการและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการฝึก พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อให้ประชาชนรู้จักทำงานเป็นกลุ่มสร้างราย | 100000 | หมู่ที่ 1-10 | กองสวัสดิการ
| ตำบลหนองทุ่ม | ได้เข้าชุมชน |  | หนองทุ่ม | และสังคม
ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
5

## 4
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ | 824000 | รร.ในพื้นที่ | กองการศึกษา
| ในเขตรับผิดชอบ |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
9 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก | เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอ | 182000 | ศพด. | กองการศึกษา
| เล็ก |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
10 | โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียน | เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบ | 62900 | ศพด. | กองการศึกษา
| ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อเด็ก |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
11 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด้กได้แสดงความสามรถและมีกำลังใจ | 70000 | อบต.หนองทุ่ม | กองการศึกษา
ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
6
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรง | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ | 414200 | 3 โรงเรียน/1ศพด. | กองการศึกษา
| เรียนในเขตบริการของ อบต.จำนวน |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
| 3 โรงเรียน และ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
13 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ | เพื่อเป็นการเพิ่มพัมนาการของเด็กให้ดีขึ้น | 30000 | ศพด.บ้านหนองเสือ | กองการศึกษา
| พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทุ่ม |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
7
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันรักษาขนม | 70000 | อบต.หนองทุ่ม | กองการศึกษา
|  | ธรรมเนียมประเพณีไว้ให้ลูกหลานสืบสาน |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | ต่อไป |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
15 | โครงการทำบุญทอดเทียนโฮม | เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันรักษาขนม | 35000 | หมู่ที่ 1-10 | กองการศึกษา
|  | ธรรมเนียมประเพณีไว้ให้ลูกหลานสืบสาน |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | ต่อไป |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
16 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลัก | เพื่ออบรมธรรมให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม | 35000 | วัดบ้านหนองทุ่ม | กองการศึกษา
| ธรรมะ | วัย |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
17 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลาน | 70000 | อบต.หนองทุ่ม | กองการศึกษา
|  | ได้สืบทอดต่อกันไป |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
8
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
18 | โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาว | เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลาน | 250000 | หมู่ที่ 1-10 | กองการศึกษา
| วาปี | ได้สืบทอดต่อกันไป |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
19 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ | เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน | 100000 | รร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม | กองการศึกษา
| ติด(หนองทุ่มเกมส์)ประจำปี 2562 |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
20 | โครงการฝึกอบรมนาฎศิลป์ดนตรีพื้น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีดนตรีพื้น | 80000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสวัสดิการ
| บ้าน | บ้านให้แก่เยาวชน |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
9

## 5
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดทรัพยากรธรรม | 20000 | อบต.หนองทุ่ม | ส่วนเกษตร
| พระเกียรติ"จิตอาสา สร้างป่า อนุรักษ์ น้ำ" | ชาติให้กับประชาชน |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
10

## 6
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
22 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน | เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงาน | 80000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสาธารณสุข
| ระดับท้องถิ่น | ด้านสาธารณสุข |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
23 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในระบบการแพทย์ | 500000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสาธารณสุข
| ตำบล | ฉุกเฉิน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุค่าจัดซื้อวัสดุค่า |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | วัสดุการแพทย์ต่างๆเป็นต้น |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
24 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา | 20000 | ทั้ง10 หมู่บ้าน | กองสาธารณสุข
| โรคเอดส์ | โรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลหนองทุ่ม |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
11
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
25 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคขาดสาร | เพื่อเป็นการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | 30000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสาธารณสุข
| ไอโอดีน |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
26 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อส่งเสริม/ป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข | 200000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสาธารณสุข
|  | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีให้กับ |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | ประชาชนในตำบลหนองทุ่มทั้ง 10 หมู่บ้าน |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
12

## 7
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสังเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | โครงการฝึกอาชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง | 20000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสวัสิการฯ
|  | อาชีพให้คนพิการมีงานทำและพึ่ง |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | ตนเองได้ |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
28 | โครงการวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน | 50000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสวัสดิการฯ
|  | ผู้สูงอายุ |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
29 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี | 6240400 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
|  | ขึ้นไปได้รับพัฒนาคุรภาพชีวิต |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
13
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสังเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูเป่วยเอดส์ | 60000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
| เอดส์ |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
31 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2500000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
32 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ | 150000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสวัสดิการฯ
| หลักธรรมะนำพระและผู้สูงอายุเข้าวัด | หลักธรรมของผู้สูงอายุ |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
14
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสังเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
33 | โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ | เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มี | 50000 | อบต.หนองทุ่ม | กองสวัสดิการฯ
| เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | มีที่อยู่อาศัย |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
15

## 8
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
34 | โครงการสัตว์ปลอดโรค - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควยคุมป้องกัน - | 20000 | ทั้ง10 หมู่บ้าน | กองเกษตร ฯ
| คนปลอดภัย จากโรคพิษ | โรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนป้องกันและยาคุมกำเนิด |  | ตำบลหนองทุ่ม
| สุนัขบ้าตามปณิธานศา | และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  | อ.วาปีปทุม
| สตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ |  |  | จ.มหาสารคาม
เจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
16

## 9
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
35 | อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 30000 | อ.วาปีปทุม | กองการศึกษา
ออนซอนกลองยาวชาววาปี
17
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
36 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการ | เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการการร่วมในการช่วย | 20000 | อ.วาปีปทุม | สำนักปลัด
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ | เหลือประชาชนของขององค์กรปกครองส่วน
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ประจำปี | ท้องถิ่น
2561-2564)
37 | อุดหนุนรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน | 10000 | อ.วาปีปทุม | สำนักปลัด
รัฐพิธีต่างๆ
38 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน | 200000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็น | การปฎิบัติงาน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะผู้
บริหาร ส.อบต. พนักงาน และพนัก
งานจ้าง
18
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
39 | โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีส่วนร่วม | 20000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
| หมู่บ้าน/ตำบล | ในการคิดการตัดสินใจโดยผ่านเวทีประ |  | ตำบลหนองทุ่ม
|  | ชาคม |  | อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
40 | โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ในการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว | 22100 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
มากขึ้น
41 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน | 25000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| สนเทศ | การปฎิบัติงานให้ทันสมัย
42 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ | 20000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองคลัง
| ภาษีท้องถิ่น | ภาษีท้องถิ่น |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
19
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
43 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมนายก | 100000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ สมาชิก
อบต.
44 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของอำเภอวาปีฯ | 25000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| เสพติดอำเภอวาปีปทุม | ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด
20
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
45 | โครงการตั้งจุดบริการประชาชน | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป | 15000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
ในช่วงเทศกาลและวันอื่นๆที่ได้รับ
คำสั่ง
46 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข | เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนในการ | 30000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
47 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ | 100000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| อปพร. | ภัยให้แก่ประชาชน
48 | โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้อง | เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ | 10000 | อบต.หนองทุ่ม | สำนักปลัด
| กันและปราบปรามปัญหายาเสพติด | ภัยให้แก่ประชาชน
อำเภอวาปีปทุม
21
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
49 | อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ | เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ | 2000 | อบต.หนองทุ่ม | ส่วนการเกษตร
| เกษตร | ภัยให้แก่ประชาชน
22
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
50 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก | 150000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองสาธารณสุข
ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
23
บัญชี/โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ดำเนินงาน
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
51 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค | เพื่อเป็นการตรวจสอบน้ำให้ได้มาตราฐาน | 20000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองช่าง
| บริโภค |  |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
52 | โครงการสำรวจและออกแบบรังวัดที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสำรวจและออก | 20000 | ทั้ง 10 หมู่บ้าน | กองช่าง
| สาธารณะหรือทางสาธารณะ | แบบรังวัด |  | ตำบลหนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
24